I'mPine

CH3 우선지원 전략 및 지원효과 시뮬레이션

분석계획서

| 분석 목적 | 동일한 총예산 안에서 취약·과소배분 지역을 우선 지원할 때 예산 타겟팅이 얼마나 개선되는지 검증 |
| --- | --- |
| 핵심 질문 | 어디를, 무엇으로, 어떤 방식으로 지원하며, 현행 배분보다 위험지역 포착력이 좋아지는가? |
| 분석 단위 | 시군구-연도 패널(2017~2022), 2016년은 초기 예산 기준 |
| 작성 기준 | GitHub 저장소 main 브랜치 및 업로드된 ch3.html·data.js 구조 |

작성일 2026. 07. 30.

팀 아임파인

# 0. 요약 결론

|  | 최종 방향 CH3의 04번은 “피해 감소 효과”를 직접 추정하는 분석이 아니라, 같은 총예산을 위험·과소배분 지역에 재배분했을 때 피해발생 지역 및 고위험 지역에 도달하는 예산 비중이 얼마나 개선되는지를 검증하는 타겟팅 시뮬레이션으로 설계한다. |
| --- | --- |

| 구분 | 현행 구조 | 최종 권장안 |
| --- | --- | --- |
| 04번 제목 | 지원효과 시뮬레이션 | 위험기반 예산 재배분 시뮬레이션 |
| 효과의 의미 | 지원 후 피해 감소로 오해 가능 | 위험지역 예산 포착률·상위 위험지역 포착률 개선 |
| 배분 기준 | 취약성지수 - 배분갭 | 위험백분위 60% + 과소배분백분위 40% |
| 대응역량 변수 | 취약도·배분 우선순위에 혼입 가능 | 배분 기준에서 제외하고 지원 방식 결정에 사용 |
| 산업기반 부족 | 기존 추천정책을 대체 | 주 정책은 유지하고 실행지원 태그로 병기 |
| 검증 방식 | 같은 연도 정보로 평가 가능성 | t-1 정보로 t년 배분 후 t년 피해로 rolling-origin 평가 |

핵심 산출물

시군구별 우선지원점수와 우선지원 등급

우세 위험 도메인 기반 주 정책 + 대응역량·산업기반 실행지원 태그

보수적·기준·적극적 재배분 시나리오별 지역 예산 변화

실제배분 대비 피해발생지역 포착률, 상위 20% 피해지역 포착률, 재배분율 및 행정충격 지표

CH3 대시보드 04번에 바로 연결 가능한 yearlySummary·regionResults 데이터 구조

# 1. 현재 프로젝트 구조와 CH3 위치

저장소는 EDA, Modeling/1차, ch1~ch4, 통합대시보드로 분리되어 있다. CH3는 CH2 결과를 받아 우선지원 대상 선정, 맞춤형 정책 매칭, 산업기반·실행가능성 진단, 지원효과 시뮬레이션으로 연결하는 정책 활용 단계다.

| 구성 | 역할 | CH3와의 연결 |
| --- | --- | --- |
| EDA | 발생·기후·산림·예산·산업 자료의 전처리 및 진단 | CH3 입력변수의 신뢰성·해상도·결측 기준 제공 |
| Modeling/1차 | 취약성지수, 배분갭, 배분공식 시뮬레이션 | CH3 우선순위와 04번 시뮬레이션의 핵심 계산부 |
| CH1 | 발생 현황과 반복·연속 피해 분포 | 지원 필요성 및 외부 타당성의 배경 |
| CH2 | 구조적 취약성, 도메인별 원인, 예산 배분갭 | CH3의 어디·왜·얼마나 부족한가 입력 |
| CH3 | 우선지원, 정책 매칭, 실행가능성, 재배분 효과 | 정책 의사결정 결과물 |
| CH4 | 현장 방제비·작업량 계산 | CH3 정책 실행 후 현장 단가·수행량 참고 |

## 1.1 현행 CH3 화면 진단

| 화면 | 현재 내용 | 판단 |
| --- | --- | --- |
| 01 우선지원 대상 | 취약성지수와 배분갭을 결합한 순위·지도 | 구조는 적절하나 단위가 다른 값을 직접 빼는 공식은 수정 필요 |
| 02 맞춤형 정책 | 4개 도메인과 산업기반 부족형의 정책 카탈로그 | 원인 정책과 실행여건을 분리하면 해석력이 높아짐 |
| 03 산업기반·실행가능성 | 2025 산림산업조사 시도 단위 값을 시군구에 적용 | 실측이라는 장점이 있으나 17개 시도 값을 229개 시군구에 동일 적용하는 한계 명시 |
| 04 지원효과 | CH2 모형 B 3단계 결과 대기 | 피해감소가 아니라 예산 타겟팅 개선으로 명확히 정의 |

|  | 현재 상태 해석 업로드된 CH3 파일은 01·02·04를 CH2 결과 연동 목업으로, 03을 산림산업조사 실측으로 구분하고 있으며, 04는 모형 B 3단계 배분공식 결과 연결을 대기하도록 구성되어 있다. 따라서 화면을 새로 만들기보다 계산 논리와 결과 데이터 스키마를 확정하는 작업이 우선이다. |
| --- | --- |

# 2. 분석 목적과 연구질문

분석 목적

구조적 피해위험과 현행 예산배분의 불일치를 진단하고, 동일한 총예산을 유지하면서 취약·과소배분 지역에 우선 배정하는 대안이 현행 배분보다 위험지역을 더 잘 포착하는지 검증한다.

| 연구질문 | 판정 결과 | 핵심 지표 |
| --- | --- | --- |
| RQ1. 어디부터 지원해야 하는가? | 시군구별 우선지원점수·등급·TOP K | 위험백분위, 과소배분백분위, 우선지원점수 |
| RQ2. 무엇을 지원해야 하는가? | 우세 도메인별 주 정책 | 노출도·기후위험도·인위적확산·대응역량 |
| RQ3. 어떤 방식으로 지원해야 하는가? | 직접집행·역량보강·산업기반 연계 태그 | 대응역량, 시도 산업지원필요도, 참여경험 |
| RQ4. 같은 예산으로 더 잘 지원할 수 있는가? | 현행 대비 타겟팅 개선 여부 | 피해지역 예산 포착률, 상위 피해지역 recall, 재배분율 |

## 2.1 분석 범위

| 항목 | 계획 |
| --- | --- |
| 분석 단위 | 시군구-피해연도 패널 |
| 주 분석기간 | 2017~2022년 |
| 초기 기준 | 2016년 실제예산을 2017년 증감 상한의 기준으로 사용 |
| 예측·배분 시점 | t-1년까지 확보 가능한 정보로 t년 우선순위·배분안 산출 |
| 평가 시점 | t년 실제 피해발생 여부·피해밀도와 비교 |
| 제외 기준 | 소나무림 면적 하한 미달 지역, 예산 결측 지역, 코드 불일치 지역 |
| 해석 범위 | 예산 타겟팅·정합성 평가. 인과적 피해감소 효과는 주장하지 않음 |

## 2.2 분석 입력자료

| 자료군 | 핵심 변수 | CH3 역할 |
| --- | --- | --- |
| CH2 취약성 결과 | 노출도, 기후위험도, 인위적확산, 대응역량, 종합지수 | 우선지원·정책 매칭 |
| CH2 배분갭 결과 | 실제 예산, 기대 예산, 배분갭 | 과소배분 정도 |
| 피해 결과 | Y_bin, 피해밀도, 피해본수 | rolling-origin 성과 평가 |
| 산업기반 자료 | 정부지원필요도, 사업 참여경험, 판로개척 희망 | 실행지원 태그와 보조 진단 |
| 공간 경계 | 시군구코드, 시도·시군구명, GeoJSON | 지도 시각화 |

# 3. 최종 분석 프레임

| 단계 | 질문 | 계산 | 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 우선지원 대상 | 어디부터? | 위험백분위 + 과소배분백분위 | 우선지원점수·등급·TOP K |
| B. 정책 매칭 | 무엇을? | 우세 위험 도메인 판정 | 예찰·사전방제·확산차단 등 주 정책 |
| C. 실행방식 판정 | 어떻게? | 대응역량 + 산업기반 여건 | 직접지원·역량보강·산업연계 태그 |
| D. 예산 재배분 | 얼마를? | 총액 고정 + 하한·증감상한 제약 | 시나리오별 시군구 예산안 |
| E. 효과 평가 | 더 잘 포착했나? | rolling-origin 실제 vs 시뮬 비교 | 타겟팅 리프트·재배분율·행정충격 |

## 3.1 변수 역할 분리 원칙

| 변수군 | 우선순위 계산 | 정책 매칭 | 실행방식 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 노출도 | 포함 | 주 정책 결정 | - | 피해 노출의 구조적 규모 |
| 기후위험도 | 포함 | 주 정책 결정 | - | 매개충 생활사·고온·가뭄 위험 |
| 인위적확산 | 포함 | 주 정책 결정 | - | 도로·원목 이동을 통한 확산 가능성 |
| 지자체대응역량 | 배분용 위험지수에서는 제외 | 보조 정책 결정 | 핵심 | 현재 예산·역량이 다시 미래 예산을 결정하는 순환 방지 |
| 배분갭 | 포함 | - | 핵심 | 현행 관행 대비 과소배분 정도 |
| 산업기반 | 제외 | 주 정책을 대체하지 않음 | 실행지원 태그 | 발생 원인이 아니라 집행 여건 |

|  | 중요 대응자원·예찰진단 예산이 포함된 대응역량 도메인을 배분용 위험지수에 다시 넣으면 “기존 예산이 적다 → 취약점수 상승 → 추가 예산 배분”의 순환이 생긴다. 따라서 위험지수는 노출도·기후위험도·인위적확산으로 구성하고, 대응역량은 지원 방식 판정에 사용한다. |
| --- | --- |

# 4. 우선지원 대상 선정 방법

## 4.1 표준화된 우선지원점수

현재의 “취약성지수 - 배분갭”은 0~1 지수와 로그예산 잔차처럼 단위가 다른 값을 직접 결합한다. 두 지표를 같은 0~1 백분위 척도로 변환한 뒤 가중합한다.

Priorityᵢₜ = 0.60 × RiskPctᵢ,ₜ₋₁ + 0.40 × UnderfundPctᵢ,ₜ₋₁

RiskPct: 역량 제외 위험지수 백분위 / UnderfundPct: -배분갭 백분위

| 구성요소 | 정의 | 방향 |
| --- | --- | --- |
| RiskPct | 노출도·기후위험도·인위적확산 점수 평균의 연도 내 백분위 | 높을수록 우선지원 |
| UnderfundPct | 배분갭의 부호를 반전한 값의 연도 내 백분위 | 과소배분일수록 우선지원 |
| Priority | 두 백분위의 가중합 | 높을수록 최우선 |

가중치 민감도

| 안 | 위험 : 과소배분 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 균형안 | 0.5 : 0.5 | 두 요소를 동일하게 반영 |
| 기준안 | 0.6 : 0.4 | 피해위험을 조금 더 중시하는 본 분석 |
| 위험중심안 | 0.7 : 0.3 | 예방원칙을 강하게 적용한 민감도 분석 |

## 4.2 우선지원 등급

| 등급 | 기준 | 정책 사용 |
| --- | --- | --- |
| S 최우선 | 우선지원점수 상위 5% | 즉시 예산 재검토·정밀진단 |
| A 우선 | 상위 5~10% | 차년도 우선지원 후보 |
| B 주의 | 상위 10~20% | 예찰 강화·모니터링 |
| C 일반 | 20~80% | 현행 관리 유지 |
| D 후순위 | 하위 20% | 최소 보장액 유지 |

상위 10%를 한 번에 고정하지 않고 상위 5·10·20%를 함께 제공하면 예산 규모와 정책 강도에 따라 대상을 조절할 수 있다.

## 4.3 정책 매칭 규칙

| 우세 도메인 | 주 정책 | 세부 조치 예시 |
| --- | --- | --- |
| 노출도 | 예찰 강화 및 조기발견 체계 | 예찰 인력·주기 확대, 집단발생지 정밀예찰 |
| 기후위험도 | 예측기반 사전방제 | GDD 기반 시기 조정, 가뭄·고온 경보 |
| 인위적확산 | 확산차단 조치 | 도로변 완충방제, 반출금지·이동통제 재검토 |
| 대응역량 취약 | 역량보강 보조 정책 | 예찰진단 예산, 인력·방제법인 확충 |

산업기반 부족형은 주 정책을 덮어쓰지 않고 다음 실행지원 태그로 병기한다.

직접집행 필요: 지자체 대응역량이 낮고 민간 수행기반도 취약

업체·인력 매칭 필요: 지원사업 참여경험이 낮거나 사업체 기반이 부족

산업연계 지원: 판로개척·채용·사업 안내가 함께 필요한 지역

# 5. 위험기반 예산 재배분 시뮬레이션

## 5.1 분석 정의

|  | 해석 범위 총예산을 늘리지 않고 지역별 배분만 바꾸어, 실제 피해발생 지역과 다음해 고피해 지역에 예산이 더 집중되는지를 평가한다. 결과는 타겟팅 개선 가능성이며, 예산 투입으로 피해가 몇 % 감소한다고 해석하지 않는다. |
| --- | --- |

Σ SimBudgetᵢₜ = Σ ActualBudgetᵢₜ

연도별 총예산은 실제 총액과 동일하게 유지

## 5.2 시나리오

| 시나리오 | 최소 보장액 | 전년 대비 증감 상한 | 정책적 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보수적 | 균등배분액의 50% | ±10% | 행정 충격 최소화, 점진적 조정 |
| 기준 | 균등배분액의 30% | ±20% | 현실성과 타겟팅의 균형 |
| 적극적 | 균등배분액의 20% | ±30% | 고위험 지역 집중도가 높은 대안 |

본 결과는 기준 시나리오를 중심으로 제시하고, 보수적·적극적 시나리오는 강건성 및 정책 선택 범위로 제공한다.

## 5.3 계산 절차

t-1년 자료로 시군구별 RiskPct와 UnderfundPct를 계산한다.

우선지원점수를 이용해 연도별 총예산의 1차 목표 배분액을 산출한다.

시군구별 최소 보장액을 적용한다.

전년도 시뮬레이션 예산 대비 증감률 하한·상한을 적용한다.

총액 보존과 개별 제약을 동시에 만족하도록 제약 최적화한다.

t년 실제 피해 결과로 현행배분과 시뮬배분의 포착력을 비교한다.

## 5.4 제약 최적화

min Σᵢ (Bᵢₜ - Targetᵢₜ)²

제약: 총액 보존, 최소 보장액, 전년 대비 증감 상·하한

단순 clip 후 전체를 다시 비례조정하면 앞서 적용한 하한이나 증감 상한을 다시 위반할 수 있다. 따라서 scipy.optimize 또는 이차계획 방식으로 모든 제약을 동시에 만족시키는 배분액을 구한다.

# 6. Rolling-origin 평가 설계

같은 연도의 피해·기후 결과를 알고 예산을 배분하는 사후적 구조를 피하기 위해, 각 연도의 예산은 직전 연도까지의 정보만 사용해 산출한다.

| 정보 사용 시점 | 배분 대상 | 성과 평가 |
| --- | --- | --- |
| 2016년까지 | 2017년 예산 | 2017년 피해 |
| 2017년까지 | 2018년 예산 | 2018년 피해 |
| 2018년까지 | 2019년 예산 | 2019년 피해 |
| 2019년까지 | 2020년 예산 | 2020년 피해 |
| 2020년까지 | 2021년 예산 | 2021년 피해 |
| 2021년까지 | 2022년 예산 | 2022년 피해 |

|  | 주의 도로망과 소나무림처럼 구조적 특성으로 고정 적용하는 변수는 기준연도 속성으로 명시할 수 있지만, 피해·기후·예산처럼 연도별로 갱신되는 정보는 반드시 t-1 시차를 적용한다. |
| --- | --- |

## 6.1 성과지표

| 지표 | 계산 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 피해발생지역 예산 포착률 | Y_bin=1 지역 예산 ÷ 전체 예산 | 예산이 발생지역에 얼마나 배정됐는가 |
| 타겟팅 리프트 | 시뮬 포착률 - 실제 포착률(%p) | 현행 대비 개선 폭 |
| 피해 상위 20% Recall | 상위 피해지역 중 증액·우선지원 지역 비율 | 고피해 지역 선별력 |
| 예산-피해 Spearman | 예산과 실제 피해밀도의 순위상관 | 위험 정렬의 정합성 |
| 재배분율 | 증액액 합계 ÷ 총예산 | 정책 변경 규모 |
| 행정 충격 | 상·하한 발동률, 큰 폭 증감 지역 수 | 실행 가능성 |
| 지역 최소보장 충족률 | 하한 이상 배분 지역 비율 | 지역 형평성 |

## 6.2 최종 판정 기준

| 판정 | 조건 |
| --- | --- |
| 효과 있음 | 기준 시나리오에서 다수 연도 및 전체기간의 피해지역 포착률이 현행보다 높고, 상위 20% Recall도 개선 |
| 조건부 효과 | 포착률은 개선되지만 재배분율·상한 발동률이 과도함. 보수적 시나리오 채택 |
| 효과 불명확 | 연도별 개선 방향이 불안정하거나 상위 피해지역 포착력이 현행보다 낮음 |

# 7. 민감도·강건성 검증

| 검증 항목 | 비교안 | 확인 기준 |
| --- | --- | --- |
| 우선순위 가중치 | 0.5:0.5 / 0.6:0.4 / 0.7:0.3 | 순위 Spearman, TOP10·20% 중복률 |
| 예산 제약 | 보수적 / 기준 / 적극적 | 포착률 개선과 재배분율의 trade-off |
| 위험지수 구성 | 3도메인 평균 / 가중평균 / PCA 보조 | 상위지역 안정성 |
| 배분갭 처리 | 백분위 / z점수 / 음수갭만 반영 | 과소배분 정의의 민감도 |
| 표본 | 전체 / 면적 하한 강화 / 예산연속관측 지역 | 결측·소규모 지역 영향 |
| 도로망 | 기준연도 고정 / 연도별 도로망 | 구조적 접근성 가정의 민감도 |

권장 보고 기준: 본 결과는 기준안을 사용하되, 가중치별 순위상관이 높고 TOP20 중복률이 안정적이라는 표를 부록에 제시한다.

# 8. 현행 코드 수정 계획

| 현재 로직 | 문제 | 수정안 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| index_main - 배분갭 | 서로 다른 척도 직접 결합 | 두 값을 연도별 백분위로 변환 후 가중합 | 필수 |
| t년 위험으로 t년 배분 | 사후정보 사용 가능성 | t-1 위험·배분갭으로 t년 배분 | 필수 |
| 전체 시군구 재색인 후 결측 제거 | 배분 후 제거 시 총액 보존이 출력표에서 깨질 수 있음 | 해당 연도 예산 관측 active 표본 안에서만 최적화 | 필수 |
| clip 후 일괄 비례조정 | 하한·상한을 다시 위반 가능 | 제약 최적화로 동시 해결 | 필수 |
| 산업기반 부족 시 정책 대체 | 발생 원인 정책이 사라짐 | 주 정책 + 실행지원 태그로 분리 | 필수 |
| 단일 floor 30%, cap 30% | 정책 선택 범위가 없음 | 3개 시나리오로 확장 | 권장 |
| 04번 대기 문구 | 성과 전달이 없음 | yearlySummary·regionResults 연결 | 필수 |

## 8.1 권장 파일 구성

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| Modeling/1차/code/ch3_priority.py | 백분위 기반 우선지원점수·정책 태그 산출 |
| Modeling/1차/code/ch3_budget_simulation.py | 3개 시나리오 제약 최적화·rolling-origin 평가 |
| Modeling/1차/output/ch3_priority_results.csv | 시군구별 우선지원 결과 |
| Modeling/1차/output/ch3_sim_region.csv | 연도·시나리오·시군구별 예산 변화 |
| Modeling/1차/output/ch3_sim_summary.csv | 연도·시나리오별 KPI |
| ch3/data.js | CSV 결과를 CH3_DATA 스키마로 변환 |
| ch3/ch3.html | 04번 KPI·지도·추세·증감 TOP10 렌더링 |

# 9. CH3 대시보드 04번 화면 설계

## 9.1 제목과 메시지

| 항목 | 최종 문구 |
| --- | --- |
| 탭 제목 | 04. 위험기반 예산 재배분 시뮬레이션 |
| 질문 | 같은 총예산으로 피해 위험지역을 더 잘 지원할 수 있을까? |
| 상단 주의문 | 본 결과는 피해감소의 인과효과가 아니라 예산 타겟팅 개선 가능성을 보여줍니다. |

## 9.2 화면 구성

| 블록 | 내용 | 시각화 |
| --- | --- | --- |
| 시나리오 선택 | 보수적·기준·적극적, 평가연도 선택 | 버튼·드롭다운 |
| 핵심 KPI | 재배분율, 피해지역 포착률 리프트, 상위20% Recall, 증액 대상 수 | KPI 카드 4개 |
| 재배분 지도 | 시군구별 증감액·증감률·제약 발동 여부 | 발산형 색상 지도 |
| 연도별 성과 | 실제 vs 시뮬 포착률 | 2개 선 그래프 |
| 증액·감액 지역 | 시나리오별 TOP10 | 양쪽 표 |
| 행정충격 | 상한·하한 발동률, 큰 폭 감액 지역 수 | 막대·수치 카드 |
| 해석 | 효과 범위와 한계 | 결론 문장 |

## 9.3 CH3_DATA 권장 스키마

simulation = { meta, scenarios, yearlySummary, regionResults }

| 객체 | 필수 필드 |
| --- | --- |
| meta | causal_effect=false, evaluation=rolling-origin, period, unit |
| scenarios | key, name, floor_ratio, cap_rate, risk_weight, gap_weight |
| yearlySummary | year, scenario, total_budget, moved_pct, capture_actual, capture_sim, lift_pp, top20_recall |
| regionResults | year, scenario, sgg_cd, actual_budget, simulated_budget, diff, diff_pct, priority_pct, floor_binding, cap_binding |

# 10. 결과 해석 문장 템플릿

|  | 주 결과 동일한 총예산을 유지한 상태에서 위험기반 배분공식을 적용한 결과, 실제 피해 발생지역에 배정되는 예산 비중이 현행 배분보다 높게 나타났다. 이는 피해 감소의 인과효과가 아니라, 한정된 예산을 위험지역에 더 정합적으로 배분할 가능성을 보여주는 타겟팅 시뮬레이션이다. |
| --- | --- |

|  | 개선이 제한적인 경우 위험기반 배분은 일부 연도에서 피해지역 포착률을 높였으나 연도별 변동성이 확인되었다. 따라서 전면 적용보다는 보수적 증감 상한을 적용한 시범 배분과 지속적인 성과 모니터링이 적절하다. |
| --- | --- |

|  | 산업기반 해석 산업기반 지표는 시도 단위 실측치를 관할 시군구에 동일 적용한 근사치이므로 시군구 내부의 세부 차이를 의미하지 않는다. 해당 지표는 우선지원 순위가 아니라 집행 방식과 보조 지원 필요성을 판정하는 참고자료로 사용한다. |
| --- | --- |

# 11. 실행 일정과 완료 기준

| 작업 | 세부 내용 | 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 입력 확정 | CH2 실측 결과·배분갭·예산·피해 병합 | 분석용 패널 | 연도·지역 코드·결측 검증 완료 |
| 2. 우선순위 산출 | 백분위 변환·3개 가중치 민감도 | priority_results.csv | TOP20 안정성 표 확보 |
| 3. 재배분 구현 | 3개 시나리오·제약 최적화 | sim_region.csv | 연도별 총액 오차 0, 제약 위반 0 |
| 4. rolling-origin 평가 | 2017~2022 실제 vs 시뮬 비교 | sim_summary.csv | 핵심 KPI 연도별·전체 산출 |
| 5. 대시보드 연결 | 04번 KPI·지도·그래프·표 | data.js, ch3.html | 시나리오 선택 시 모든 요소 동기화 |
| 6. 보고서 정리 | 결과·한계·정책 제언 | CH3 결과문 | 인과표현 및 해상도 한계 점검 |

## 11.1 필수 품질점검 체크리스트

각 연도에서 실제 총예산과 시뮬레이션 총예산이 원 단위까지 일치한다.

최소 보장액·전년 대비 증감 상한을 위반한 지역이 없다.

t년 배분에 t년 피해·기후 결과가 포함되지 않는다.

면적 하한 미달·예산 결측 지역의 제외 기준이 모든 단계에서 동일하다.

우선지원점수의 구성 요소가 모두 같은 0~1 척도다.

대응역량과 산업기반이 배분용 위험지수에 혼입되지 않는다.

결과 문장에서 “피해 감소”가 아니라 “포착률·타겟팅 개선”으로 표현한다.

시도 단위 산업자료를 시군구 값처럼 과도하게 해석하지 않는다.

# 12. 최종 의사결정

|  | 채택안 CH3는 ① 백분위 기반 우선지원 대상 선정, ② 우세 위험 도메인별 주 정책, ③ 대응역량·산업기반에 따른 실행지원 태그, ④ t-1 정보와 총액·행정 제약을 적용한 위험기반 예산 재배분, ⑤ rolling-origin 타겟팅 검증의 5단계로 확정한다. |
| --- | --- |

이 구조를 사용하면 CH1의 문제 규모, CH2의 취약성·배분 불일치, CH3의 우선지원·예산 재배분이 한 문장으로 연결된다.

“어디가 취약한가”를 진단하는 데서 끝나지 않고, “같은 예산을 어디에 얼마나 옮기면 위험지역 지원 정합성이 개선되는가”까지 제시하는 것이 CH3의 최종 가치다.

# 참고자료

1. GitHub 저장소: choosooa/I-mPine

2. CH3 화면 구조: 업로드 파일 ch3.html

3. CH3 데이터 스키마: 업로드 파일 data.js 및 저장소 ch3/data.js

4. 모형 B 3단계 배분공식 코드: model_b_stage3.txt