I'mPine

CH4 맞춤형 방제 설계 계산기
분석계획서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 분석 목적 | CH3 우선지원 지역에 대해 실측 통계 기반 방제 방식·비용·인력·기간을 산출하는 실행설계 도구를 확정 |
| 핵심 질문 | 이 지역에 어떤 방식으로, 얼마의 비용과 인력·기간으로 방제하며, CH3 결과와 어떻게 자연스럽게 이어지는가? |
| 분석 단위 | 시군구 1건(사용자 선택) × 현행 4종 + v4 확장 목표 2종(항공·지상·훈증·벌채·수간주사·드론) |
| 작성 기준 | GitHub 저장소 main 브랜치 ch4/ch4.html·data.js의 현행 구조, CH1~CH3 산출물, 2023년 임업경영실태조사 마이크로데이터(산림청), v4 보완 검토 결과 |
| 작성일 | 2026. 07. 31. (v4 보완) |
| 작성 | 팀 아임파인 |

# 0. 요약 결론

최종 방향

CH4는 방제 방식을 임의로 추천하는 계산기가 아니라, CH3에서 우선지원으로 선정된 지역의 공개 원자료 기준 규모(소나무류 면적 참고값·피해목 수)를 받아 실행 가능한 방제 계획을 산출하는 실행설계 단계로 설계한다. 확보 가능한 항목인 인건비는 임업경영실태조사 실측 중앙값을 참고치로 병기하되, 방제 방식별 단가 자체는 방제 전용 통계 부재로 추정치를 유지한다.

| 구분 | 현행 구조 | 최종 권장안 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 근거 | 단가·인당작업량 전부 추정치(“상식적으로 그럴듯한 값”) | 인건비(원/인/일)는 임업경영실태조사 마이크로데이터 실측 중앙값 반영, 나머지는 추정치 유지·출처 명시 |
| treeCount | CH1 sggBurden.누적피해고사목(2016.5~2022.4, 6주기 누적) 그대로 사용 | 검증 가능한 최신 원자료 관리주기(2021.5~2022.4) 단일 주기로 재계산 - 6주기 누적 평균 8.63배 과대추정 제거, 단 2026년 현재 대비 과소추정 가능성은 별도 경고(2.4, 2.5 참조) |
| CH3 연결 | 없음(면적·피해목수 수동 입력) | URL 쿼리파라미터로 CH3 선택 지역의 area_ha·treeCount·targetDays 자동 전달 |
| 방제방식 추천 로직 | 면적·거리·주거지 인접 조건 기반 4종 분기 | 5~6종으로 확장(수간주사 명칭 정리 + 드론방제 신규), 항공방제는 인건비와 분리한 별도 비용구조 적용 |
| 투명성 | “추정치” 배지 하나로 뭉뚱그림 | 항목별로 실측/추정 구분 표시 + 출처(조사명·연도·표본수) 각주 |

핵심 산출물

CH1 원자료 재계산 기반 자동 입력 pine_area_ha_reference·treeCount(treeCount는 검증 가능한 최신 원자료 관리주기 단일 값, CH1 공백 지역은 전국임상도 참고치로 보완 표시). 실제 방제면적은 treatment_area_ha로 별도 확정

임업경영실태조사 실측 인건비(20만원/인/일, 남성 기준 n=57)를 laborBased 방식에 참고치로 병기, 항공방제는 별도 계약형 비용으로 분리

CH3 grade·재발위험확률 기반 targetDays(목표완료일수) 자동 제안

현행 4종 방식에 수간주사(명칭 정리)·드론방제(신규)를 추가하는 확장 목표 목록

실측/추정 항목이 화면에서 구분되는 CH4 데이터 스키마

# 1. 현재 프로젝트 구조와 CH4 위치

저장소는 EDA, Modeling, ch1~ch4, 통합대시보드로 구성된다. CH4는 CH1의 관측데이터·CH2의 구조적 진단·CH3의 우선지원 결과를 받아 “그래서 현장에서 어떻게 방제할 것인가”를 계산하는 파이프라인의 마지막 단계다. CH3 계획서(2026-07-30)에도 이미 CH4의 역할이 “CH3 정책 실행 후 현장 단가·수행량 참고”로 명시되어 있다.

| 구성 | 역할 | CH4와의 연결 |
| --- | --- | --- |
| CH1 | 발생 현황과 반복·연속 피해 분포(개별 나무 단위 마이크로데이터) | 피해목 수(treeCount)의 원자료 근거와 소나무류 면적 참고값(pine_area_ha_reference)의 근거 |
| CH2 | 구조적 취약성, 도메인별 원인, 예산 배분갭 | 현행 예산 대비 방제 규모의 적정성 참고 맥락 |
| CH3 | 우선지원, 정책 매칭, 실행가능성, 재배분 효과 | 어느 지역을 먼저 계산할지(입력 트리거) 결정, grade·재발위험확률로 목표기간 결정 |
| CH4 | 현장 방제비·작업량 계산 | 파이프라인의 최종 실행설계 산출물 |

## 1.1 현행 CH4 화면 진단

| 화면 요소 | 현재 내용 | 판단 |
| --- | --- | --- |
| 방제방식 추천 로직 | 면적 30ha 이상·주거지 비인접 등 조건으로 항공/지상/훈증/벌채 4종 분기 | 로직 구조 자체는 타당, 유지 가능 |
| 단가(unitCost) | 원/ha·원/본 전부 추정치, “실제 데이터 미확보”라고 코드 주석에 자체 명시 | 인건비 구성요소만 실측 반영 필요 |
| 인당 작업량(dailyCapacityPerWorker) | 전부 추정치 | 임업경영실태조사 관련 필드 응답률이 낮아(사업규모 ha 필드 다수 결측) 실측 대체가 어려움 — 추정치 유지 + 한계 각주 |
| CH3 연동 | 없음, 면적·피해목수·예산 전부 수동 입력 | CH3 선택 지역 값을 URL로 자동 전달하도록 개선 필요 |

현재 상태 해석: CH4는 계산 로직 자체는 문제없이 동작하지만, 입력값 두 종류(단가·작업량)가 전부 추정치이고 앞 단계(CH1~CH3)와 데이터로 연결되어 있지 않다. 따라서 로직을 새로 만들기보다 입력 데이터의 실측화와 앞 단계와의 연결을 확정하는 작업이 우선이다.

# 2. 분석 목적과 연구질문

분석 목적: CH3에서 우선지원으로 선정된 시군구에 대해, 확보 가능한 실측 임업통계를 반영하여 방제 방식·예상 비용·필요 인력 및 기간을 계산하고, 이 계산이 추정에 의존하는 범위를 투명하게 공개한다.

| 연구질문 | 판정 결과 | 핵심 지표 |
| --- | --- | --- |
| RQ1. 이 지역에 어떤 방제방식이 적합한가? | 현행 조건식 기준 추천 방식 1~2개 + v4 확장 방식은 구현 후 별도 표시 | 실제 방제면적(treatment_area_ha), 소나무류 면적 참고값, 주거지 인접여부, 지상접근 가능성 |
| RQ2. 예상 비용은 얼마인가? | 방식별 총비용 및 항목별 내역 | unitCost(인건비 실측+장비·재료비 추정), 거리가산 |
| RQ3. 며칠, 몇 명이 필요한가? | workers·targetDays 추천값 | dailyCapacityPerWorker(추정), treatment_area_ha/treeCount |
| RQ4. CH3 결과와 자연스럽게 이어지는가? | CH3 클릭 시 자동 입력 여부 | pine_area_ha_reference, treeCount, targetDays 전달 및 사용자가 treatment_area_ha를 확정하는 흐름의 성공률 |

## 2.1 분석 범위

| 항목 | 계획 |
| --- | --- |
| 분석 단위 | 사용자 선택 시군구 1건 × 현행 4종 + v4 확장 목표 2종(수간주사·드론) |
| 시간 범위 | 정태적 계산 - 2023년 임업경영실태조사 기준 단가 적용. 단, 피해목수는 공개 원자료 완결성을 우선해 2021.5~2022.4 관리주기를 기준으로 하며, 2026년 현재 규모와의 시간 격차를 별도 표시 |
| 제외 기준 | 해당 없음(통계모형이 아닌 계산기이므로 표본 제외 개념 없음) |
| 해석 범위 | 비용·인력은 “실행 계획 추정치”이며 확정 계약단가가 아님. 실제 집행 전 산림청·방제업체 견적이 필요 |

## 2.2 분석 입력자료

| 자료군 | 핵심 변수 | CH4 역할 |
| --- | --- | --- |
| CH1 병해충발생관리정보 | 누적피해고사목(개별 나무 단위, GPS 좌표 포함) | treeCount(피해목 수) 산출 근거 |
| CH1 sggBurden | 소나무류면적_ha | pine_area_ha_reference(소나무류 면적 참고값) 산출 근거 - 관측된 180개 시군구만 포함, 전수 아님. 실제 방제면적(treatment_area_ha)은 이 값을 그대로 쓰지 않고 사용자 확인 또는 최신 설계자료로 확정 |
| 전국임상도(2019·2024, 시군구별 소나무류 면적) | pine_ha, pine_ratio | CH1 공백 지역의 area_ha 보완용 참고치(아래 2.3 참조) |
| CH2 sggIndex | 평균예산_log·배분갭(재선충명시 공식 기준), 원본 패널의 재선충명시/산림병해충포괄 원화예산 | CH2 공식 분석축은 재선충명시로 유지하고, CH4 실행비 비교에서는 재선충명시 예산과 산림병해충 포괄 예산을 분리 병기 |
| CH3 prioritySggList | grade, 재발위험확률 | targetDays(목표완료일수) 산정 근거 |
| 임업경영실태조사 마이크로데이터 (영림업 및 목재수확업, 2023) | Q21_3_1/2(1인당 하루평균노동비) | unitCost 중 인건비 계열(항공방제 제외) 실측 반영 |

## 2.3 CH1 데이터 공백과 보완 옵션

CH3 우선지원 222개 시군구 중 164개(74%)는 CH1 sggBurden에 실측 면적·피해목수가 있으나, 58개는 없다. 다만 상위 20위 안에서는 완도군(6위, S등급) 1곳만 공백이고 나머지 공백은 대부분 서울·대전·인천 구 단위(산림이 사실상 없어 원래도 관측 대상이 아닌 지역)라 실질적 영향은 크지 않다.

| 대안 | 커버리지 | 장점 | 한계 |
| --- | --- | --- | --- |
| CH1 sggBurden 그대로 사용 | 180개 시군구 | 실측 피해 규모(누적피해고사목)와 직결 | 완도군 등 공백 지역은 자동입력 불가 → 수동입력 필요 |
| 전국임상도 pine_ha 병행 참고 | 250개 시군구(전수) | 공백 지역도 면적값 확보 가능 | ‘소나무류 총 면적’이지 ‘피해 면적’이 아님 — 상한 참고치로만 사용, 그대로 area_ha에 대입하면 과대추정 위험 |

권장: CH1 데이터가 있으면 그대로 쓰고, 없는 지역(완도군 등)은 화면에 “CH1 실측 없음 — 임상도 기준 참고치입니다”라고 명시한 뒤 임상도 pine_ha를 참고 상한선으로 노출한다. 두 수치를 섞어서 하나의 실측치처럼 보이게 하지 않는다.

## 2.4 treeCount 누적치 문제 (가장 심각한 재검토 사항)

CH1 노트북(CH1_소나무재선충병_발생현황_분석.ipynb)의 sggBurden.누적피해고사목은 2016.5~2022.4, 6개 관리주기를 전부 합산한 값이다(`cum = sgg_valid.groupby("시군구코드").agg(누적피해고사목=("피해고사목수","sum"))`, 차트 제목도 “누적 피해고사목 등록건수 상위 15(2016.5~2022.4)”). CH4는 “지금 이 지역을 방제하려면 며칠·몇 명·얼마”를 계산하는 도구인데, 이 6주기 누적치를 그대로 treeCount에 넣으면 비용·인력·기간이 실제 당해 물량보다 몇 배 부풀려진다.

실측 검증

원본 CSV를 CH1 노트북과 동일한 관리주기 정의(당해 5월~다음해 4월)로 직접 재계산해 확인한 결과, 전국 기준 6주기 누적 대비 최신 단일 주기(2021.5~2022.4)의 배율은 8.63배다. 대표 고피해 도시인 안동시도 6주기누적 214,030건 vs 최신주기 24,986건(8.57배)으로 전국 평균과 일치해, 이 배율이 우연이 아니라 구조적인 값임을 확인했다.

최종 결정

treeCount는 6주기 누적이 아니라 공개 원자료에서 시군구 단위로 재현 가능한 최신 단일 관리주기(2021.5~2022.4)의 피해고사목수를 사용한다. 원본 CSV에서 CH1 노트북과 동일한 로직으로 이 값을 별도 재계산했으며, 결과는 data/CH4/ch4_treecount_latest_cycle.json에 저장했다. 기존 6주기 누적치는 참고용으로만 함께 남기되, 2026년 현재 전국 피해 규모가 크게 증가한 점은 별도 민감도 시나리오로 병기한다.

2.5 공개 원자료 시점 격차와 2026년 현재 과소추정 가능성

v3에서 가장 큰 오류였던 6주기 누적치 사용 문제는 해결했지만, 2021.5~2022.4 원자료를 2026년 현재 실행 물량으로 그대로 읽으면 반대 방향의 과소추정 문제가 남는다. 산림청 발표 기준 전국 피해고사목은 2021.5~2022.4 약 37.8만 그루에서 2025.6~2026.5 약 177만 그루로 증가했으므로, 전국 총량 기준 약 4.7배 차이가 있다.

이 차이는 계산 오류가 아니라 공개 원자료의 완결성 문제에서 온다. CH1 원자료 검증에서 2022.5~2023.4 주기는 공식 총계의 약 44.6%만 포함되어 있어 시군구 단위 실행 물량 산정에 그대로 쓰기 어렵다. 따라서 CH4는 시군구 단위로 재현 가능한 2021.5~2022.4 값을 기준값으로 쓰되, 2026년 현재 규모와의 차이를 경고문과 민감도 시나리오로 별도 표시한다.

화면 표시 원칙: ① 검증 원자료 기준 treeCount, ② 전국 증가율을 단순 적용한 참고 스케일업 treeCount를 나란히 보여준다. 두 번째 값은 지역별 실측치가 아니라 전국 총량 증가율을 반영한 민감도 시나리오이며, 실제 계약·방제 설계 전에는 최신 지자체 예찰자료 또는 산림청 확정자료로 교체해야 한다.

# 3. 최종 분석 프레임

| 단계 | 질문 | 계산 | 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 입력 수집 | 어느 지역, 얼마나? | CH3 클릭 자동전달 또는 수동입력 | pine_area_ha_reference, treatment_area_ha(사용자 확정), treeCount(검증 가능한 최신 원자료 기준 + 참고 스케일업), budget_won_explicit/budget_won_broad, targetDays |
| B. 방식 추천 | 어떤 방제방식? | 면적·주거지 인접 등 기존 조건식 | 추천 방식 1~2개 |
| C. 비용 계산 | 얼마나 드는가? | unitCost(laborBased 방식만 인건비 실측 참고치 병기) × 물량 + 거리가산 | 총비용, 항목별 내역 |
| D. 인력·기간 | 며칠, 몇 명? | 물량(항공=면적 ha / 나머지=피해목수 본) ÷ dailyCapacityPerWorker(추정) ÷ 목표일수 | workers, 소요일수 |
| E. 결과 제시 | 실행 가능한가? | CH2 배분갭(재선충명시 공식 기준), 재선충명시 예산, 산림병해충 포괄 예산 보조값과 비교 | 실행계획 요약 + 실측/추정 구분 표시 |

## 3.1 변수 역할 분리 원칙

| 변수군 | 방식 추천 | 비용 계산 | 실측 여부 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 면적/피해목수 | 포함 | 포함 | B등급(공식 원자료 기반 재계산, 단 2026년 현재 대비 시간 격차 존재) | 방제 규모를 결정하는 핵심 근거. treeCount는 CH1 sggBurden의 6주기 누적치가 아니라 2021.5~2022.4 원자료 재계산값이며, 현재 규모 판단에는 참고 스케일업값과 최신 현장자료 확인이 필요하다. |
| 인건비(원/인/일) | - | 포함 | C등급 근사 실측(임업경영실태조사, 방제 전용 조사는 아님) | 확보한 필수 임업통계 마이크로데이터 중 유일하게 신뢰 가능한 항목 |
| 장비비·재료비·시설비 | - | 포함 | 추정 | 병해충 방제 전용 통계 부재, 향후 과제로 명시 |
| 인당 작업량 | - | 포함(역산) | 추정 | 임업경영실태조사 관련 문항 응답률이 낮아(조건부 질문) 대표성 있는 실측 대체 불가 |
| 거리·주거지 인접 | 포함 | 가산 계산 | 추정/수동 | 데이터 부재 — 사용자 입력 또는 기본값 유지 |

중요: 실측 인건비(20만원/인/일)는 “영림업 및 목재수확업”(간벌·벌채 등 임목 제거 작업) 표본에서 나온 값이며, 병해충 방제작업 전용 조사가 아니다. 표본도 57명(남성, 고용노동 기준)으로 크지 않다. 따라서 “방제작업 인건비와 근사할 것”이라는 가정 하의 반영이며, 향후 방제 전용 조사가 확보되면 교체가 필요하다.

# 4. 단가 실측 반영 방법

2023년 임업경영실태조사 마이크로데이터(영림업 및 목재수확업 모듈, 응답자 180명) 확인 결과:

| 항목 | 코드 | 중앙값 | 표본수 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 고용노동 남성 1인당 하루평균노동비 | Q21_3_1 | 20.0만원/일 | n=57 | CH4 unitCost 인건비 구성요소로 채택 |
| 고용노동 여성 1인당 하루평균노동비 | Q21_3_2 | 11.5만원/일 | n=8 | 표본 매우 작음 — 참고용, 채택 보류 |
| 고용노동 남성 1인당 평균작업일수 | Q21_2_1 | 15일 | n=57 | 연간 기준으로 추정, dailyCapacity 직접 대체는 불가 |
| 투입비용 - 인건비 합계 | Q20K1_1 | 628.4만원 | n=60 | 개별 사업체 연간 총액 — 단가 검증용 참고치 |

반영 방법: 인건비가 실제로 “사람이 하루 단위로 일하는” 방식(지상 계열·훈증·벌채·드론 등)에 한해, 20만원/인/일 기준값을 인건비 참고치로 나란히 표기한다. 항공방제(헬기)는 인건비 구조 자체가 다르므로 이 반영 대상에서 제외한다(4.1 참조). 이는 “단가 전체 실측”이 아니라 “인건비 구성요소만 실측 참고치로 병기”라는 점을 화면과 문서 양쪽에 명시한다.

## 4.1 항공방제비는 인건비와 분리 처리

실무 검토 결과, 항공방제(헬기 약제살포)는 다른 방식과 비용 구조가 근본적으로 다르다는 지적이 있었다. 지상방제·훈증·벌채·드론방제는 “사람이 하루 얼마를 받고 몇 본/몇 ha를 처리하는가”로 계산되지만, 항공방제는 헬기 임차료·유류비·조종 인력 계약비가 하나로 묶인 계약형 서비스 비용이라 임업경영실태조사의 “1인당 하루 인건비” 개념을 그대로 적용할 수 없다.

| 구분 | 비용 성격 | 20만원/일 인건비 실측 적용 여부 |
| --- | --- | --- |
| 항공방제(헬기) | 헬기 임차료+유류비+조종인력 계약비(패키지 계약) | 미적용 — 별도 추정 단가(원/ha)로 유지 |
| 지상방제·수간주사·훈증·벌채·드론방제 | 현장 인력의 일당 노동 | 적용 — 20만원/인/일 참고치 병기 |

반영 방법: CH4 데이터 스키마에 방식별 laborBased 플래그를 추가한다. laborBased=false(항공방제)는 기존 추정 unitCost를 그대로 유지하고 “계약형 서비스비(추정)”로 표시한다. laborBased=true인 방식들은 unitCost는 유지하되 “인건비 참고 실측치(20만원/인/일 ÷ 1인당 작업량)”를 별도 항목으로 나란히 보여준다. 추정 단가 안에서 인건비와 자재비 비중을 임의로 나누어 재계산하지 않는다 — 근거 없는 비중 추정은 실측처럼 보이는 또 다른 추정을 만들 뿐이다.

## 4.2 최근 추가·확산된 방제방법 반영

현행 CH4는 4개 방식(항공방제·지상 약제방제·훈증·벌채)만 다룬다. 이 중 “지상 약제방제(나무주사)”는 명칭상 두 개념(지상 약제살포와 수간주사)이 섞여 있어 정리가 필요하고, 최근 현장에서 늘고 있는 방식 하나가 목록에 없어 추가한다.

| 방식 | 구분 | 물량 기준 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 수간주사(나무주사) | 명칭 정리 | 본(우량목 대상) | 감염되어 죽은 나무를 “치료”하는 것이 아니라, 감염되지 않은 우량 소나무에 예방접종하듯 약제를 주입하는 예방 조치다. 기존 명칭이 “피해목에 적합”으로 되어 있어 예방 목적이라는 점을 화면 문구에서 명확히 해야 한다. |
| 드론방제 | 신규 추가 | ha(항공방제 대비 소면적) | 헬기 진입이 어렵거나 소규모·정밀 살포가 필요한 지역에서 최근 도입이 늘고 있는 방식. 항공방제보다 최소물량 기준을 낮게 설정(예: 5ha 이상)하고, 단가·1인당 작업량은 참고 사례가 부족해 추정치로 유지한다. |

두 방식 모두 unitCost는 여전히 추정치다. 수간주사·드론방제 각각의 정확한 시장 단가는 이번 자료 조사에서 확보하지 못했으며, 화면에 “추정치” 배지를 동일하게 유지한다.

# 5. CH3 → CH4 데이터 연결 설계

연결 방식: CH3 화면에서 시군구를 클릭하면 “맞춤형 방제 설계로 보내기” 링크가 노출되고, 클릭 시 URL 쿼리파라미터로 값을 실어 ch4.html로 이동한다. 백엔드 연동 없이 정적 파일 간 값만 전달하는 방식이라 CH2·CH3의 기존 로직을 전혀 변경하지 않는다.

| CH4 입력값 | 출처 | 매칭도 |
| --- | --- | --- |
| area_ha | CH1 sggBurden.소나무류면적_ha (없으면 전국임상도 pine_ha 참고치, 2.3 참조) | CH1 있으면 양호, 없으면 상한 참고치로 대체 표시 |
| treeCount | CH1 원자료 재계산 — 최신 관리주기(2021.5~2022.4) 단일 주기 피해고사목수 (data/CH4/ch4_treecount_latest_cycle.json) | 수정 완료 — 기존 6주기 누적치는 실제 물량보다 평균 8.63배 과대추정(2.4 참조), CH1 공백 지역은 값 없음·수동입력 필요 |
| budget_won | CH2 원본 패널의 재선충명시 대응예산을 공식 기준으로 사용하고, 산림병해충 포괄 대응예산은 보조 참고값으로 병기 | 주의 - CH2 취약성지수와 배분갭은 분석 일관성을 위해 재선충명시 예산을 유지한다. 다만 일부 지자체는 재선충 방제를 일반 산림병해충 방제 사업에 포괄 편성하므로, CH4 실행비 비교 화면에서는 재선충명시 예산을 보수적 기준으로, 산림병해충 포괄 예산을 참고 상한 기준으로 함께 제시한다. 포괄 예산은 재선충 전용 재원으로 해석하지 않는다. |
| targetDays | CH3 prioritySggList.grade / 재발위험확률 | 매핑 값(S=4일, A=6일, B=8일, C=12일, D=18일) 자체는 공식 기준이 아닌 “등급이 급할수록 짧게” 원칙의 내부 추정 — 화면에 “추정(행정 관행상 통상 기준)” 배지와 근거를 함께 표기해야 함, 실제 방제사업 표준 소요일수 자료 확보 시 교체 필요 |
| workers, distance_km, nearResidential | 직접 매칭 없음 | 기본값 유지 + 사용자 수동 조정 |

5.1 예산 기준 이중화: 재선충명시 공식 기준 + 포괄 예산 보조 기준

CH2의 지자체대응역량과 예산배분 갭은 재선충병으로 명시된 예산을 기준으로 산정했으므로, CH4에서도 공식 예산 기준은 재선충명시 값을 유지한다. 이는 CH2→CH3→CH4의 분석축을 흔들지 않기 위한 원칙이다.

다만 예산서상 재선충 방제가 일반 산림병해충 방제 사업에 포괄 편성되는 지자체가 있다. 완도군처럼 재선충명시 예산은 0이지만 산림병해충 포괄 대응예산은 존재하는 사례가 있으므로, 포괄 예산을 완전히 배제하면 실제 가용 예산을 과소평가할 수 있다.

따라서 CH4 화면은 재선충명시 예산을 '보수적 전용예산 기준', 산림병해충 포괄 대응예산을 '참고 상한 기준'으로 함께 제시한다. 예찰진단 예산과 이동통제 예산은 직접 방제비로 차감하지 않고, 사전 탐지·진단 및 인위적 확산 차단 역량을 설명하는 보조 지표로만 사용한다.

# 6. 화면 설계 수정사항

| 블록 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 실측 배지 | laborBased 방식(지상·수간주사·훈증·벌채·드론)만 인건비 참고 실측치 병기, 항공방제는 “계약형 서비스비(추정)”로 별도 표시 | 항공방제와 나머지를 같은 배지로 섞지 않는다 |
| 방법 목록 확장 | 수간주사(나무주사) 명칭·설명 정리 + 드론방제 신규 추가 | 둘 다 “추정치” 배지 유지 |
| 면적 출처 표시 | CH1 실측이면 “실측”, 없으면 “임상도 참고치(전체 소나무림 면적, 피해면적 아님)”로 구분 표시 | 완도군 등 CH1 공백 지역용 |
| CH3 연계 배너 | URL 파라미터로 진입 시 “OO군 데이터 기준 자동 입력됨” 안내 | 수동 입력과 구분 |
| 결과 주의문 | “이 계산은 실행 계획 추정치이며 확정 계약 단가가 아닙니다” 상단 고정 | 기존 추정치 배지보다 강화된 문구 |
| 출처 각주 | 인건비 실측치 출처·연도·표본수(n=57) 명시 | 모달 또는 결과표 하단 |

6.1 실측·추정 신뢰등급 표시

CH4의 모든 입력값과 산출값에는 신뢰등급을 붙인다. A등급은 원자료 실측 또는 공식 집계값, B등급은 공식 원자료 기반 재계산값, C등급은 다른 조사에서 가져온 근사 실측값, D등급은 내부 추정치다.

A/B: 재선충명시·산림병해충 포괄 예산, CH1 원자료 기반 treeCount, 소나무류 면적. C: 2023년 임업경영실태조사 인건비 20만원/인/일(방제 전용 조사가 아니라 영림업 및 목재수확업 근사치). D: unitCost 중 장비비·재료비, dailyCapacityPerWorker, targetDays, 드론방제·수간주사 단가.

결과 해석은 '실측 인건비를 일부 반영한 추정 계산'으로 제한한다. '실측 기반 방제비' 또는 '확정 견적'처럼 보이는 표현은 사용하지 않는다.

6.2 CH1~CH3 연결 및 구현 정합성 체크

문서상 연결 목표와 현재 화면 구현을 분리해 관리한다. 현재 ch4/data.js는 4개 방식 중심의 정적 계산기 구조이며, v4에서 제안한 수간주사·드론 분리, laborBased 플래그, 재선충명시/포괄 예산 이중 표시, treeCount 참고 스케일업값은 구현 반영이 필요하다.

CH1 연결 체크: treeCount는 data/CH4/ch4_treecount_latest_cycle.json의 2021.5~2022.4 재계산값을 기준으로 쓰고, 6주기 누적값은 참고용 필드로만 보존한다. area_ha는 피해면적이 아니라 소나무류 면적 참고값이므로 treatment_area_ha와 분리한다.

CH2 연결 체크: CH2의 공식 지자체대응역량과 배분갭은 재선충명시 예산으로 계산되었으므로, CH4의 기본 예산 비교도 재선충명시를 우선한다. 산림병해충 포괄 예산, 예찰진단 예산, 이동통제 예산은 보조 지표 또는 참고 상한으로만 표시한다.

CH3 연결 체크: CH3는 지역 선택, grade, 재발위험확률, 정책유형을 CH4에 넘기는 입력 트리거 역할을 한다. targetDays는 grade 기반 내부 추정이므로 공식 기준처럼 보이지 않게 표시하고, 사용자가 수정할 수 있어야 한다.

# 7. 결과 해석 문장 템플릿 및 주의사항

주 결과 문장

본 계산기는 선택 지역의 방제 규모(면적·피해목 수)를 기반으로 적합한 방제 방식과 예상 비용·소요기간을 제시한다. 인건비는 2023년 임업경영실태조사 실측 중앙값(20만원/인/일, n=57)을 반영했으며, 장비비·재료비·방식별 작업량 등 나머지 항목은 추정치다. 따라서 CH4는 확정 견적 도구가 아니라 실측 입력값과 추정 방제비를 비교하는 실행 가능성 시뮬레이터로 해석한다.

한계

실측 인건비는 병해충 방제 전용 조사가 아닌 일반 임업(간벌·벌채) 조사에서 왔으며, 방제작업과 정확히 일치하지 않을 수 있다.

표본이 크지 않다(남성 n=57, 여성 n=8) — 여성 인건비는 참고용으로만 사용하고 채택하지 않는다.

항공방제(헬기)는 인건비 실측 반영 대상이 아니다. 헬기 임차료·유류비·조종인력이 묶인 계약형 서비스비라 “1인당 하루 인건비” 개념과 성격이 다르며, 계속 별도 추정치로 남는다.

수간주사(나무주사)·드론방제는 이번에 새로 추가한 방식으로, 단가·1인당 작업량 모두 시장 참고사례를 확보하지 못해 완전 추정치다.

수간주사는 “피해목 치료”가 아니라 “우량목 예방접종”이다 — 이미 죽은 나무에는 적용 대상이 아니라는 점을 화면 문구에서 혼동하지 않도록 해야 한다.

전국임상도의 pine_ha는 시군구의 전체 소나무류 면적이며 병해충 피해 면적이 아니다. CH1 공백 지역에서 이 값을 area_ha로 대체 표시할 때는 “상한 참고치”임을 함께 밝혀야 한다.

treeCount는 6주기 누적치가 아니라 검증 가능한 최신 원자료 관리주기 재계산치로 교체했지만, 그래도 등록 건수이지 실제 방제 대상 나무 수와 완전히 같지는 않다. 또한 2026년 현재 전국 피해고사목 규모가 2021.5~2022.4 대비 약 4.7배 증가했으므로, 현재 물량은 지역별로 더 클 수 있다.

targetDays(S=4일~D=18일) 매핑은 공식 방제사업 표준 소요일수 자료가 아닌 내부 추정 원칙(등급이 급할수록 짧게)이다. 화면·문서에 “추정” 표기를 빠뜨리면 마치 공식 기준처럼 보일 수 있다.

인당 작업량(dailyCapacityPerWorker)은 실측 대체가 불가능해 추정치로 남아 있다.

필수 품질점검 체크리스트

실측 반영 항목(인건비)과 추정 항목이 화면에서 명확히 구분되어 있다.

“예상 비용”이 “확정 견적”으로 오인되지 않도록 문구를 처리했다.

CH3에서 자동 전달된 값과 사용자가 직접 수정한 값이 구분된다.

인건비 실측치의 출처(조사명·연도·표본수)가 각주로 명시되어 있다.

장비비·재료비 등 추정 항목에도 “추정치” 표시가 누락 없이 붙어 있다.

# 8. 실행 일정과 완료 기준

| 작업 | 세부 내용 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1. 데이터 확정 | 임업경영실태조사 인건비 수치 확정, CH1·CH2 변수 매핑 확정 | 각 변수의 출처·표본수가 문서화됨 |
| 2. CH4 data.js 수정 | unitCost 인건비 구성요소 교체, 실측/추정 구분 필드 추가 | 코드 리뷰로 값 반영 확인 |
| 3. URL 파라미터 연동 | ch3.html에 “보내기” 링크, ch4.html에 파싱 로직 추가 | 완도군 등으로 실제 클릭 테스트 통과 |
| 4. 화면 문구 수정 | 실측/추정 배지, 주의문, 출처 각주 추가 | 화면 스크린샷으로 확인 |
| 5. 최종 검증 | 전체 흐름(CH3 클릭 또는 지역 선택 → CH4 자동입력/수동확정 → 결과 표시) 점검. 현재 저장소 구현 상태에서는 CH3→CH4 URL 전달 및 CH4 파라미터 파싱 구현 여부를 별도 코드 검증 필요 | 오류 없이 종단 시나리오 통과 |

# 9. 최종 의사결정

CH4는 ① CH1 공개 원자료 기반 피해목 수와 소나무류 면적 참고값 연계, ② 임업경영실태조사 마이크로데이터 실측 인건비의 참고치 병기, ③ 재선충명시 예산을 공식 기준으로 두고 산림병해충 포괄 예산을 보조 시나리오로 병기, ④ 2026년 현재와의 시간 격차 및 실측/추정 항목의 투명한 구분 공개, ⑤ 현재 구현과 개선 목표의 분리 관리를 원칙으로 확정한다.

이 구조를 사용하면 CH1의 문제 규모, CH2의 취약성·배분 불일치, CH3의 우선지원, CH4의 실행설계가 데이터로 이어지는 하나의 완결된 파이프라인이 된다. “어디가 취약하고 어디부터 지원할까”에서 끝나지 않고, “그 지역을 실제로 어떻게, 얼마에, 며칠 안에 방제할 것인가”까지 제시하는 것이 CH4의 최종 가치다.

9.1 v4 최종 반영 사항

v4에서는 이전 검토에서 확인된 심사 리스크를 모두 반영했다. 2021.5~2022.4 기준 treeCount의 현재 과소추정 가능성, CH2 재선충명시 예산축과 CH4 포괄 예산 보조값의 분리, 대부분의 단가·작업량이 추정치라는 한계, 0장 인건비 '실측 교체' 표현의 과장, area_ha의 피해면적 오인 위험, CH3→CH4 자동전달 구현 검증 필요성, 현행 4종 구현과 v4 확장 목표의 불일치를 명시적으로 정리했다.

심사 대응 문장: CH4는 공식 견적 산출기가 아니라, 검증 가능한 원자료와 일부 근사 실측 인건비 참고치를 바탕으로 방제 규모·예산 여력·실행 가능성을 비교하는 의사결정 보조 도구다. 최신 지자체 실측 물량과 업체 견적이 확보되면 treeCount, treatment_area_ha, unitCost, dailyCapacityPerWorker를 교체하도록 설계한다.

참고자료

1. GitHub 저장소: choosooa/I-mPine

2. CH4 화면 구조·데이터: 저장소 ch4/ch4.html, ch4/data.js

3. 임업경영실태조사 마이크로데이터: 산림청 산림임업통계플랫폼(kfss.forest.go.kr), 2023년 영림업 및 목재수확업 모듈

4. CH3 계획서: ImPine_CH3_우선지원_지원효과_시뮬레이션_분석계획서.docx (참고 형식)